## Sheet1
Task Name | Start | Finish | Duration
Project Kickoff | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 1
Requirements Gathering | 2025-11-02 | 2025-11-05 | 4
Stakeholder Interviews | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2
Document Requirements | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 1
Design | 2025-11-06 | 2025-11-10 | 5
Wireframes | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 2
UI Mockups | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 2
Review Mockups | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 1
Implementation | 2025-11-11 | 2025-11-18 | 8
Development | 2025-11-12 | 2025-11-16 | 4
Backend | 2025-11-13 | 2025-11-16 | 2
Frontend | 2025-11-14 | 2025-11-17 | 2
Testing | 2025-11-15 | 2025-11-18 | 4
Unit Tests | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 1
Integration Tests | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2
Deployment | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 1